## Schedule
Development Schedule
계획 :
실제 :
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
2024.12
병
2025.1
|  | 병 | 병 | 병 | 병
2025.2
일지 | [31 empty] | Note.
2024. 12. 18 |  | 6축 로봇 구상. 모터 선정. 그 외 통신에 필요한 모듈 선정. | [29 empty] | 모터 구매 이슈. 발주 후 약 2주 소요 예정이라 선 구매
2024. 12. 19 |  | 전원 공급기, 컨버터 등 필요 물품 선정 및 구매. BOM 작성. Diagram 작성.
2024. 12. 20 |  | HIS 작성, 회로도 작성.
2024. 12. 23 |  | 3D 모델링 (베이스, 제어함 부분).
2024. 12. 24 |  | 3D 모델링 (로봇 암 부분), 대체 모터 선정 및 구매. | [29 empty] | AX-12A 모터 설계상 문제로 인한 모터 3개 교체 (XL-430W250-T)
2024. 12. 25 |  | 추가 부품 구매. Diagram, 회로도 수정. 3D 모델링 (로봇 암 부분). | [29 empty] | 모터 2종류 (총 6개) 발송 지연 => 1월 중순 배송예정
2024. 12. 27 |  | 3D 모델링 (베이스, 제어함 부분 수정 -> 3D 프린터 사이즈에 맞추기 위해 조립식으로 변경).
2024. 12. 30 |  | 6축 로봇 제어 APP 개발. | [29 empty] | 12. 31 ~ 1. 5 독감으로 인해 휴식
2025. 01. 01 |  | 6축 로봇 제어 APP 개발 (블루투스 제외 프로토타입 개발 완료).
2025. 01. 06 |  | HC-05 블루투스 모듈 작동 Test (PC <-> MCU <-> HC-05 <-> Phone).
2025. 01. 07 |  | 조립 및 테스트에 필요한 자재 추가 구매, 6축 로봇 제어 APP 개발 (블루투스 연결, 데이터 송신 구현 완료).
2025. 01. 08 |  | 소프트웨어 아키텍처 작성.
2025. 01. 09 |  | 모터 Testbed 제작. MG4005 통신 프로토콜 분석, 모터 세팅 | [29 empty] | MG4005 모터 세팅 이슈.
2025. 01. 11 |  | MG4005 CAN 제어, 위치 제어 테스트
2025. 01. 13 |  | MG4005 CAN 제어, 위치 제어 테스트
2025. 01. 14 |  | XL430 통신 프로토콜 분석, 모터 세팅, 테스트
2025. 01. 15 |  | XL430 모터 세팅, Serial 제어, 위치 제어 테스트 | [29 empty] | XL430 모터 통신 이슈.
2025. 01. 17 |  | 설계에 저장장치(EEPROM)추가. 음성 인식 센서, 저장장치 Test
2025. 01. 21 |  | APP <-> 로봇 간 데이터 form 설정, FreeRTOS Task 설정
2025. 01. 22 |  | 3D 프린터물 검수 (유격 오차 가공 및 가조립)
2025. 01. 23 |  | 데이터 입출력, 데이터 파싱 Task 코딩
2025. 01. 24 |  | 데이터 입력, 파싱, Task 작동 테스트 | [29 empty] | Voice sensor 데이터 Read 이슈.
2025. 01. 25 |  | APP <-> 로봇 간 데이터 form 수정, 6축 로봇 제어 APP 수정 (데이터, 버튼 시퀀스 등)
2025. 01. 28 |  | 조립 전 모터 작동 및 방향 테스트, 6축 로봇 하드웨어 제작 (조립 70%, 배선 80%) | [29 empty] | XL430 모터 통신 이슈, FreeRTOS Hard fault 이슈.
2025. 01. 29 |  | 6축 로봇 제작 중간 모터 구동 테스트
2025. 01. 30 |  | 6축 로봇 하드웨어 제작 완료. 작동 테스트 | [29 empty] | 모터 토크 이슈
2025. 01. 31 |  | EEPROM 회로 변경, 6축 로봇 프로토타입 작동 테스트 완료
2025. 02. 03 |  | 문서 수정 및 추가 작성 (회로도 수정, HIS 수정, 프로토콜 작성)

## Diagram
Diagram
Note.
2024-12-25 모터 변경 및 음성 센서 추가
2025-01-17 EEPROM 추가

## Electric Circuit
Electric Circuit
Note.
2024-12-25 모터 변경 및 음성 센서 추가
2025-01-15 MCU usart 핀 변경 (보드 회로 문제 -> 사용하려던 핀이 이미 보드에 포함된 다른 장치에 연결되어있음)
2025-01-17 EEPROM 추가
2025-02-03 EEPROM 회로 수정

## Interface
Hardware & Software Interface
PORT | Pin name | ADD Func | ALT Func1 | ALT Func2 | ALT Func3 | ALT Func4 | ALT Func5 | ALT Func6 | ALT Func7 | ALT Func8 | ALT Func9 | ALT Func10 | ALT Func11 | ALT Func12 | ALT Func13 | Used Pin
PortA | PA2 |  | TIM2_CH3 | TIM5_CH3 | TIM9_CH1 |  |  |  | USART2_TX |  |  |  | ETH_MDIO |  |  | USART2_TX
| PA3 |  | TIM2_CH4 | TIM5_CH4 | TIM9_CH2 |  |  |  | USART2_RX |  |  | OTG_HS_ULPI_ D0 | ETH _MII_COL |  |  | USART2_RX
PortB | PB7 |  |  | TIM4_CH2 |  | I2C1_SDA |  |  | USART1_RX |  |  |  |  | FSMC_N | DCMI_VSYNC | I2C1_SDA
| PB8 |  |  | TIM4_CH3 | TIM10_CH1 | I2C1_SCL |  |  |  |  | CAN1_RX |  | ETH _MII_TXD3 | SDIO_D4 | DCMI_D6 | I2C1_SCL
| PB10 |  | TIM2_CH3 |  |  | I2C2_SCL | SPI2_SCK I2S2_CK |  | USART3_TX |  |  | OTG_HS_ULPI_ D3 | ETH_ MII_RX_ER |  |  | USART3_TX (Half duplex)
| PB12 |  | TIM1_BKIN |  |  | I2C2_SMBA | SPI2_NSS I2S2_WS |  | USART3_CK |  | CAN2_RX | OTG_HS_ULPI_ D5 | ETH _MII_TXD0 ETH _RMII_TXD0 | OTG_HS_ID |  | CAN2_RX
| PB13 |  | TIM1_CH1N |  |  |  | SPI2_SCK I2S2_CK |  | USART3_CTS |  | CAN2_TX | OTG_HS_ULPI_ D6 | ETH _MII_TXD1 ETH _RMII_TXD1 |  |  | CAN2_TX
PortD | PD12 |  |  | TIM4_CH1 |  |  |  |  | USART3_RTS |  |  |  |  | FSMC_A17 |  | GPIO Output
| PD13 |  |  | TIM4_CH2 | [9 empty] | FSMC_A18 |  | GPIO Output
| PD14 |  |  | TIM4_CH3 | [9 empty] | FSMC_D0 |  | GPIO Output
| PD15 |  |  | TIM4_CH4 | [9 empty] | FSMC_D1 |  | GPIO Output
PortH | PH0 | OSC_IN | [13 empty] | OSC_IN
| PH1 | OSC_OUT | [13 empty] | OSC_OUT
Note.
2025-01-15 MCU usart 핀 변경 (보드 회로 문제 -> 사용하려던 핀이 이미 보드에 포함된 다른 장치에 연결되어있음)
Protocol | [16 empty] | 2025-01-17 EEPROM 관련 핀 추가
2025-02-03 EEPROM 관련 핀 삭제 (I2C1로 통합)
Bluetooth data form
Data name |  | Data Type | Data format |  |  | Value range
BLE Connect |  | String | CON\r\n
BLE Disconnect |  | String | DCON\r\n
App Distroy |  | String | DIS\r\n
Motor angle set |  | String | SET.$pos1.$pos2.$pos3.$pos4.$pos5.$pos6\r\n |  |  |  | pos1 = 0 ~ 360 | pos2 = 0 ~ 184 | pos3 = 0 ~ 332 | pos4 = 0 ~ 360 | pos5 = 0 ~ 360 | pos6 = 0 ~ 360
Motor Stop |  | String | STOP\r\n
Save position |  | String | SAV.$idx.$pos1.$pos2.$pos3.$pos4.$pos5.$pos6\r\n |  |  | idx = 0 ~ 4 | pos1 = 0 ~ 360 | pos2 = 0 ~ 184 | pos3 = 0 ~ 332 | pos4 = 0 ~ 360 | pos5 = 0 ~ 360 | pos6 = 0 ~ 360
Delete position |  | String | DEL.&idx |  |  | idx = 0 ~ 4
Motor ID
Data form name |  | Motor name | ID
pos1 |  | MG4005 | 0x01
pos2 |  | MG4005 | 0x02
pos3 |  | MG4005 | 0x03
pos4 |  | XL430 | 0x04
pos5 |  | XL430 | 0x05
pos6 |  | XL430 | 0x06
Voice Sensor Commend
Commend |  |  | Value
Hello robot |  |  | 0x02
Costom cmd 1 (Load Position 1) |  |  | 0x05
Costom cmd 2 (Load Position 2) |  |  | 0x06
Costom cmd 3 (Load Position 3) |  |  | 0x07
Costom cmd 4 (Load Position 4) |  |  | 0x08
Costom cmd 5 (Load Position 5) |  |  | 0x09
Costom cmd 6 (Guidance voice ON) |  |  | 0x0A
Costom cmd 7 (Guidance voice OFF) |  |  | 0x0B
Reset |  |  | 0x52

## SW Architecture
Software Architecture
Note.
2025-01-17 EEPROM 부분 추가
2025-02-03 Task로 분리
Task name | synchronous | Task Cycle (ms)
Bluetooth IT | Async | Semaphore
Get Voice | Async | 100
Data Parsing | Async | 1
Voice IT | Async | Semaphore
Motor Control | Async | 1

## Function definition
Function definition

## BOM
Bill of Materials
| 품목 | 품목명 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | 구매처 | 비고
| Power Supply | DC12V 10A 어댑터 (연장 탈피 케이블, 전원선) | 1 | EA | 25500 | 25500 | Link
| DC Converter | XL6009 Buck-Boost DC-DC 듀얼 컨버터 모듈 | 1 | EA | 5500 | 5500 | Link
| Controller | STM32F407G-DISC1 | 1 | EA | 39000 | 39000 | Link | 재고
| Motor | MG4005-i10 v2 (CAN-18bit) | 3 | EA | 185600 | 556800 | Link | 해외 배송
| Motor | Dynamixel XL430-W250-T | 3 | EA | 52800 | 158400 | Link
| Motor Accessory | HN11-I101 Set | 3 | SET | 8470 | 25410 | Link
| Signal Converter | SN65HVD230 CAN통신 트랜시버 | 1 | EA | 9900 | 9900 | Link
| Signal Converter | 4CH Logic Level Converter (NER-15966) | 1 | EA | 3960 | 3960 | Link
| Electrical Parts | 핀헤더 Single 스트레이트 타입 DIP 2.54mm 20핀 | 1 | EA | 80 | 80 | Link
| Electrical Parts | 120옴 저항 1/2W 5% (100개) | 1 | SET | 1600 | 1600 | Link
| Module | HC-05 Bluetooth module | 1 | EA | 6600 | 6600 | Link | 재고
| Sensor | Voice Recogntion Sensor SEN0539 (DF2301QG) | 1 | EA | 22000 | 22000 | Link
| Storage | AX24CXX (EEPROM) | 1 | EA | 5400 | 5400 | Link | 재고
| ETC | 17mm 볼 헤드 마운트 (AMPS 규격) | 1 | EA | 6300 | 6300 | Link
| ETC | 태블릿 거치대 헤드 SD-20 | 1 | EA | 4900 | 4900 | Link
| Cable | 10색 절연전선 1M | 5 | EA | 1300 | 6500 | Link
| Bolt | M2x15 | 4 | EA | 200 | 800 | Link
| Bolt | M2x12 | 8 | EA | 200 | 1600 | Link
| Bolt | M2.5x15 | 4 | EA | 90 | 360 | Link
| Bolt | M2.5x12 | 4 | EA | 90 | 360 | Link
i | Bolt | M2.5x8 | 8 | EA | 70 | 560 | Link
| Bolt | M2.5x6 | 12 | EA | 70 | 840 | Link
| Bolt | M3x20 | 4 | EA | 60 | 240 | Link
| Bolt | M3x15 | 4 | EA | 40 | 160 | Link
| Bolt | M3x8 | 9 | EA | 40 | 360 | Link
| Nut | M3 | 12 | EA | 70 | 840 | Link
0
[5 empty] | Total | 883970

## Trouble Shooting
Trouble Shooting
발생일자 | 문제점 | 해결 방안 | 완료일자 | 원인 | 비고
2025. 1. 6 | HC-05 모듈의 baud rate을 HC-05 데이터시트와 일치(38400) 시켰음에도 통신이 불량인 상황. | 칩 자체의 데이터시트가 아닌 HC-05 모듈 판매처에서 baud rate 확인. | 2025. 1. 6 | HC-05를 사용한 블루투스 모듈 제품은 baud rate이 9600으로 설정되어 출고 되고 있었음.
2025. 1. 9 | MG4005 모터 제조사에서 제공하는 프로그램으로 엔코더값을 이용한 영점을 세팅해도 전원을 토글하면 영점대로 작동하지 않음. | 제공하는 프로그램의 테스트 코드가 실제 사용할 CAN 프로토콜과 다를 수 있으므로, MCU에서 직접 CAN 통신 제어 시도. | 2025. 1. 13 | 모터에 장착된 엔코더가 Single ring 타입이고 1:10 감속기 적용 후 위치가 아닌 감속기 축 쪽에 장착되있는 것으로 예상. 그로인해 엔코더 값이 0~360도가 아닌 36도 마다 맵핑 되어있음. | 로봇의 전원 On/Off 전후로 엔코더 영점값이 실제 포함되어있는 각도(36도) 사이에 위치하도록 영점 위치 제어 필요. 추후에는 Single turn 타입 구매를 권장.
2025. 1. 15 | XL430 모터 <-> MCU 통신 불가. | MCU의 Uart Peripheral이 Half Duplex를 지원하는지 확인 필요. 통신 회로 분석(보드 회로 포함). | 2025. 1. 15 | 사용하려는 Pin이 이미 타깃 보드에 포함된 다른 장치 회로와 연결되어있어서 정상작동이 불가능 했음.
2025. 1. 24 | APP, Voice Sensor <-> MCU 테스트 중, Voice Sensor 통신 불가. Voice Sensor의 커맨드 값을 읽어오는동안 Timeout Error 발생. | 인터럽트 우선순위 변경, 통신하는 동안 Delay 조정 | 2025. 1. 24 | Voice Sensor의 전력 문제로 인한 통신 에러. 조립 전 테스트 중이라, 타겟보드의 외부 전원을 사용. 전원 포트가 적어 블루투스 모듈과 같이 연결한 것이 문제. | 센서 모듈의 다른 기능은 작동을 잘 했지만, 통신에 있어서 충분한 전력공급이 필요하다는 것을 인지
2025. 1. 28 | 조립전 확인을 위해 모터 작동 테스트를 하였으나, XL430 모터 다중 제어 시 작동 이상. | 통신 딜레이 증가, Baud rate 변경 | 2025. 1. 28 | 이전과 다른 부분은 없었음에도, 어떠한 외부 요인(노이즈 등)에 의해 통신 타이밍이 안맞은 것 같음. 모터에서 데이터 처리하는 것을 기다리기 위해 딜레이 증가, Baud rate 변경
2025. 1. 28 | FreeRTOS Motor Task에서 Hard fault 에러. | 스택 사이즈 증가 | 2025. 1. 28 | 모터제어와 관련되어 처리할 데이터 양이 예상보다 많았음
2025. 1. 30 | 설계시 토크를 계산한 것보다 모터가 부하를 더 받음. (100% 동작 불가) | 바디 프레임(3D 프린트물) 경량화, 모터 변경 필요 (높은 토크값) | 2025. 1. 30 | 바디 프레임의 무게를 실제보다 가볍게 생각하고 설계. | 3D 프린트물이 기본적으로 단단하긴 하나 열에 매우 취약.

## Dev Tool
Develop Tool
사용 목적 | Tool 명 | Version
Diagram | draw.io | 25.0.2
Electric Circuit | Nano CAD 5 | 5.0.2547.1471
3D Modeling | Autodesk Fusion 360 | 2.0.20981
IDE (MCU) | STM32CubeIDE | 1.13.2
IDE (Android App) | Android Studio | 21.0.3